## 表1
广西壮族自治区二七三地质队2022年绩效目标审核表
单位： 万元
单位显示编码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 填报处室 | 资金类型 | [6 empty] | 项目实施进度安排 | 年度绩效目标 | 中期绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标
[8 empty] | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
[6 empty] | 合计 |  | 1: 312.43; 2: 312.43
308 | 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 | [6 empty] | 1: 312.43; 2: 312.43
308012 | 广西壮族自治区二七三地质队 | 31-部门专用项目 | 450000220430800016934 | (地质前期)广西宾阳县七星山锑银矿选点调查项目 | 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 51-自然资源和生态环境处 | 1: 40; 2: 40 | 第一阶段 收集以往地质资料，编写项目设计 2022年1～3月<br>第二阶段 开展野外工作 2022年4～12月<br>第三阶段 资料整合整理，野外验收 2023年1～3月<br>第四阶段 成果报告编写，报告评审 2023年4～6月<br> | 提交项目成果报告及相关图件、表格资料，预期提交可供进一步工作找矿靶区1处，野外验收及成果报告等级良好级以上。提高镇龙山地区的地质研究程度和工作程度，通过选点调查工作所取得的基础性成果对促进该地区矿产勘查起到推动作用，对社会经济发展产生积极的影响。 | 提交项目成果报告及相关图件、表格资料，预期提交可供进一步工作找矿靶区1处，野外验收及成果报告等级良好级以上。提高镇龙山地区的地质研究程度和工作程度，通过选点调查工作所取得的基础性成果对促进该地区矿产勘查起到推动作用，对社会经济发展产生积极的影响。 | 数量指标：槽探(＝1400立方) | 质量指标：设计等级、野外工作质量等级、成果报告等级(良好及以上) | 时效指标：项目成果验收、资料汇交(2022年12月，2023年6月) | 成本指标：产出成本(≤400000.00元) | 经济效益指标：项目实施后产生的经济效益(预期提交可供进一步工作找矿靶区) | 社会效益指标：社会效益(较好) 社会效益指标：项目实施后产生的社会效益(对找矿和社会经济发展产生积极影响) | 生态效益指标：项目实施后产生的生态环境效益(了解区域环境的稳定性) | 可持续效益指标：项目实施后带来影响的可持续性(提高工作程度，提高地质人员业务水平) | 满意度指标：满意度(良好及以上)
308012 | 广西壮族自治区二七三地质队 | 30-专项资金项目 | 450000220430800023069 | (找矿突破)广西崇左市江州区派良铝土矿普查 | 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 51-自然资源和生态环境处 | 1: 194; 2: 194 | 1、设计编审阶段（野外踏勘、收集资料及设计编写）：2022年1-3月，2、野外调查阶段、野外验收阶段：2022年4-10月，3、成果编审阶段：2022年11-12月,4、资料汇交时间2023年6月。 | 完成1／1万地质简测49.25km2、浅井1000m、槽探500m3、基本分析样700件、组合分析样5件、岩矿鉴定样20件、内检样70件、外检样35件，浅井及重要地质点测量200点。初步查明矿区成矿地质条件，初步查明区内堆积型铝土矿矿体地质特征及矿石加工选冶技术性能，初步了解开采技术条件，开展概略研究，估算推断潜在资源量，对矿区铝土矿资源潜力进行初步评价，为下一步详查工作提供依据，预期提交堆积型铝土矿净矿石推断 潜在资源量500万吨，提交可供详查的铝土矿矿产地1处。 | 完成1／1万地质简测49.25km2、浅井1000m、槽探500m3、基本分析样700件、组合分析样5件、岩矿鉴定样20件、内检样70件、外检样35件，浅井及重要地质点测量200点。初步查明矿区成矿地质条件，初步查明区内堆积型铝土矿矿体地质特征及矿石加工选冶技术性能，初步了解开采技术条件，开展概略研究，估算推断 潜在资源量，对矿区铝土矿资源潜力进行初步评价，为下一步详查工作提供依据，预期提交堆积型铝土矿净矿石推断 潜在资源量500万吨，提交可供详查的铝土矿矿产地1处。 | 数量指标：完成1/1万地质简测、浅井、槽探、基本分析样、组合分析样、岩矿鉴定样、内检样、外检样，浅井及重要地质点测量。(完成1/1万地质简测49.25km2、浅井1000m、槽探500m3、基本分析样700件、组合分析样5件、岩矿鉴定样20件、内检样70件、外检样35件，浅井及重要地质点测量200点。 4 质量指标) | 质量指标：野外工作质量等级,，成果报告等级。(良好) | 时效指标：提请项目野外验收时间， 提交项目成果报告时间 。(提请项目野外验收时间 2022年10月，提交项目成果报告时间 2022年12月。) | 成本指标：产出成本(不超过投入成本) | 经济效益指标：项目实施后预期产生的经济效益(提交堆积型铝土矿净矿石推断 潜在资源量500万吨，潜在价值30亿元。) | 社会效益指标：项目实施后产生的社会效益(初步查明区内堆积型铝土矿矿体地质特征及矿石加工选冶技术性能，初步了解开采技术条件，开展概略研究，估算推断 潜在资) | 生态效益指标：项目实施后预期产生的环境效益(项目实施过程采用绿色勘查措施，施工结束后对探矿工程施工场地进行复垦复绿，恢复原始地貌环境，保持或增加经济林木数量，改善耕地土壤肥力。) | 可持续效益指标：项目实施后带来影响的可持续期限(提高崇左市江州区罗白-柳桥一带工作区内的铝土矿地质勘查工作程度，为进一步实施矿产勘查工作提供依据，同时提高广西二七三地质队技术人员的地质技术水平。) | 满意度指标：服务对象满意程度(满意)
308012 | 广西壮族自治区二七三地质队 | 31-部门专用项目 | 450000220430800024631 | (地灾普查)广西壮族自治区地质灾害风险调查评价(普查)岑溪市项目 | 2240601 | 地质灾害防治 | 51-自然资源和生态环境处 | 1: 78.43; 2: 78.43 | 工作起止时间：2021年4月～2022年4月30日 野外验收时间：2021年8月30日前 提交报告送审时间：2022年4月30日前 成果报告提交时间：2022年6月30日前 | 在以往1：50000岑溪市地质灾害详细调查的基础上，2021年和2022年分别完成广西壮族自治区岑溪市地质灾害风险普查、风险调查评价工作，基本掌握岑溪市的风险底数和变化特征，健全完善岑溪市与新时代相适应的风险识别、风险评价、风险区划和风险管控技术支撑体系，为岑溪市地质灾害防灾、减灾、规划等工作提供科学的基础依据。 | 在以往1：50000岑溪市地质灾害详细调查的基础上，2021年和2022年分别完成广西壮族自治区岑溪市地质灾害风险普查、风险调查评价工作，基本掌握岑溪市的风险底数和变化特征，健全完善岑溪市与新时代相适应的风险识别、风险评价、风险区划和风险管控技术支撑体系，为岑溪市地质灾害防灾、减灾、规划等工作提供科学的基础依据。 | 数量指标：数量指标(＝2元) | 质量指标：质量指标(良好) | 时效指标：时效指标(2022年6月30日前完成任务) | 成本指标：成本指标(＝784300元 ) |  | 社会效益指标：项目实施后产生的社会效益(指导广西壮族自治区岑溪市地方政府做好地质灾害防治（工作成果报告1套）) |  |  | 满意度指标：满意度(≥90百分率)